## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE 2 (ejecucion del Servicio 1)
PROYECTO: CONSULTORÍA PARA LA REMEDIACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS
Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 27001
Tareas |  | Particip Mirfak | Participantes FTTG | Tiempo estimado | Fecha Propuesta | Comentario
2.Ejecución de mesas de trabajo, las mismas que deberán de incluir los siguientes tópicos:
| Introducción y Revisión de Frameworks de Ciclo de Vida de Desarrollo más populares, por ejemplo: WaterFall, SCRUM. | creyes | Lideres de desarrollo, Personal responsable de controlar Proveed. Externos | 1 hora | 2021-03-23 | Revisar brevemente las principales caracteristicas de este ciclo de vida de software
| Explicación en detalle de Fundamento Teórico de un Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo Seguro (S-SDLC Secure – Software Development Life Cycle) con sus componentes (Metodología Mc-Graw). | creyes | Lideres de desarrollo, Personal responsable de controlar Proveed. Externos | 1 hora | 2021-03-23 | Revisar las principales caracteristicas de este ciclo de vida de software
| Definición de Procedimiento de Puesta en Producción. | creyes | Lideres de desarrollo, Personal responsable de controlar Proveed. Externos | 2 horas | 2021-03-24 | Revisar la documentacion existente en FTTG (desarrollo interno y externo)
| Definición de Fases, Técnicas, Herramientas y Plantillas del S-SDLC. | creyes | Lideres de desarrollo, Personal responsable de controlar Proveed. Externos | 2 horas | 2021-03-25
| Selección de Caso Práctico de Aplicación para ejemplificación de Puntos de Control Críticos de la Metodología del S-SDLC. | creyes |  |  |  | Se lo realizara al final, cuando se cuente ya con el procedimiento sugerido (paso 4)
3.Elaboración de Política de Ciclo de Vida del Software que incluya el Desarrollo Seguro de Aplicaciones y Sistemas de Información
4.Elaboración de procesos documentados, procedimientos y plantillas para la implementación de Puntos de Control del S-SDLC