## Checklist_1
CHECKLIST PASO A PRODUCCION
PROYECTO: MODIFICACION OPCION CONTABILIZACION DE GASTOS
Checklist Actividades
Nro. | Actividad | Personal requerido | Fecha de implementación | Hora de inicio | Hora final | Dependencia a validar | Aplicativo a validar | Tiempo de interrupción del servicio | Comentarios
1 | Respaldar los objetos de base de datos en archivos de scripts: los archivos se encuentran en la carpeta /scripts. La carpeta contiene los archivos que afectan la Base de datos POS del servidor GYE21DB14. Respaldar los objetos en una carpeta de respaldo en el directorio /scripts/Respaldo (crear la carpeta si no existe). | Base de Datos(DBA) | 2020-01-02 | 22:30 | 22:45 | FINANCIERO | POS | 0:15 | Directorio de Actualización: \\192.168.3.33\Actualizaciones\POS\2019\Releases\12-26 Reporte Control de Despósitos
2 | Ejecutar los scripts del directorio /scripts/POS sobre la base de datos POS del Servidor JBG21DB14. Ejecutar en el orden en que se encuentran enumerados las carpetas y los archivos. | Base de Datos(DBA) | 2020-01-02 | 22:45 | 22:50 | FINANCIERO | POS | 0:05 | Directorio de Actualización: \\192.168.3.33\Actualizaciones\POS\2019\Releases\12-26 Reporte Control de Despósitos
3 | Respaldar el contenido del directorio de la aplicación IIS LNPOS(C:\inetpub\wwwroot\LNPOS) del servidor SGYEDMZ03 (DMZ): Copiar las carpetas bin, Areas, Content y el archivo web.config y pegar en el directorio de respaldo(ver comentarios) dentro de una carpera llamada LNPOS(Crear carpeta en caso de no existir) | IT | 2020-01-02 | 22:30 | 22:35 | FINANCIERO | POS | 0:05 | Directorio de Respaldo: \\JBG15DS03\Lot2k6\PasosAProduccion\Orden de Cambio 5009-FIX CONTROL DEPOSITOS\Respaldo
4 | Copiar el contenido de la carpeta \WEB\LNPOS(ver comentarios) del directorio de actualización y pegarlo en el directorio de la aplicación IIS LNPOS(C:\inetpub\wwwroot\LNPOS) del servidor SGYDMZ03(DMZ). Usar la opción Copiar y Reemplazar(Esta acción significa que se copiaran encima los archivos reemplazando los archivos que coincidan y manteniendo los archivos no modificados). No dejar archivos renombrados | IT | 2020-01-02 | 22:35 | 22:40 | FINANCIERO | POS | 0:05 | Directorio de Actualización: \\192.168.3.33\Actualizaciones\POS\2019\Releases\12-26 Reporte Control de Despósitos
5 | Modificar el archivo web.config del directorio de la aplicación IIS LNPOS (archivo existente en C:\inetpub\wwwroot\LNPOS): Buscar el atributo fileImportVersion y aumentarle en una unidad el valor actual. Nota: El valor actual del atributo no es importante, solo debe ser diferente al anterior(por eso se pide sumarle una unidad sin importar que valor este registrado actualmente). | IT | 2020-01-02 | 22:40 | 22:45 | FINANCIERO | POS | 0:05
6 | Respaldar el contenido del directorio de la aplicación IIS WSPOS(D:\Sistemas\WSPOS) del servidor JBG21WS13: Copiar las carpeta bin, y el archivo web.config y pegar en el directorio de respaldo(ver comentarios) dentro de una carpera llamada WSPOS(Crear carpeta en caso de no existir) | IT | 2020-01-02 | 22:45 | 22:50 | FINANCIERO | POS | 0:05 | Directorio de Respaldo: \\JBG15DS03\Lot2k6\PasosAProduccion\Orden de Cambio 5009-FIX CONTROL DEPOSITOS\Respaldo
7 | Copiar el contenido de la carpeta \WEB\WSPOS del directorio de actualización(ver comentarios) y pegarlo en el directorio de la aplicación IIS WSPOS(D:\Sistemas\WSPOS) del servidor GYE21WS13. Usar la opción Copiar y Reemplazar(Esta acción significa que se copiaran encima los archivos reemplazando los archivos que coincidan y manteniendo los archivos no modificados). No dejar archivos renombrados. | OT | 2020-01-02 | 22:50 | 22:55 | FINANCIERO | POS | 0:05 | Directorio de Actualización: \\192.168.3.33\Actualizaciones\POS\2019\Releases\12-26 Reporte Control de Despósitos
8 | Verificar que la aplicación cargue y se conecte correctamente: http://www3.loteria.com.ec/LNPOS | Soporte | 2020-01-02 | 22:55 | 23:00 | FINANCIERO | POS | 0:05
Plan de Reverso o Contingencia
1 | Copiar el contenido de la carpeta de LNPOS del directorio de respaldo(ver comentarios) y pegarlo en el directorio de la aplicación IIS LNPOS del Servidor SGYEDMZ03. Usar la opción Copiar y Reemplazar(Esta acción significa que se copiaran encima los archivos reemplazando los archivos que coincidan y manteniendo los archivos no modificados). No dejar archivos renombrados. | IT | 2020-01-02 | 23:00 | 23:05 |  |  | 0:05 | Directorio de Respaldo: \\JBG15DS03\Lot2k6\PasosAProduccion\Orden de Cambio 5009-FIX CONTROL DEPOSITOS\Respaldo
2 | Copiar el contenido de la carpeta de WSPOS del directorio de respaldo(ver comentarios) y pegarlo en el directorio de la aplicación IIS WSPOS del Servidor GYE21WS13. Usar la opción Copiar y Reemplazar(Esta acción significa que se copiaran encima los archivos reemplazando los archivos que coincidan y manteniendo los archivos no modificados). No dejar archivos renombrados. | IT | 2020-01-02 | 23:05 | 23:10 |  |  | 0:05 | Directorio de Respaldo: \\JBG15DS03\Lot2k6\PasosAProduccion\Orden de Cambio 5009-FIX CONTROL DEPOSITOS\Respaldo

## Checklist (hidden)
Checklist Actividades
Nro. | Actividad | Personal requerido | Fecha de implementación | Hora de inicio | Hora final | Dependencia a validar | Aplicativo a validar | Tiempo de interrupción del servicio | Comentarios
| Grupo Base de Datos 1) Respaldar el siguiente .sql jbg_p_r_reporteprefacturaiess.sql 2) Ruta del fuente: \\jbg01fs03\JBGRepDes\Pases_Producción\INC 263587 OC 1958 compilar en los servidores los .sql: En el servidor informix HRG ejecutar el .sql jbg_p_r_reporteprefacturaiess.sql En el servidor informix HLV ejecutar el .sql jbg_p_r_reporteprefacturaiess.sql En el servidor informix CHD ejecutar el .sql jbg_p_r_reporteprefacturaiess.sql | Base de Datos OFC | 2018-02-06 | 16:30 | 16:40
| Grupo Infraestructura 1) Respaldar los siguientes ficheros en el BackUp de control en el servidor \\jbg01ap02\SSI\IESS * ) IESS.Facturacion.Reportes.dll * ) SCS_PreFactura.rpt 2) Ubicar los archivos en carpeta ..\\jbg01fs03\JBGRepDes\Pases_Producción\INC 263587 OC 1957 Copiar los archivos: * ) IESS.Facturacion.Reportes.dll * ) SCS_PreFactura.rpt Pegar las opciones NUEVAS en el pool de aplicaciones en el servidor \\jbg01ap02\SSI\IESS * ) IESS.Facturacion.Reportes.dll * ) SCS_PreFactura.rpt | Infraestructura | 2018-02-06 | 16:50 | 16:55
3 | Soporte Usuario Validar la opcion del SSI 1030 con los cambios solicitados con el usario Liliana Calle de oficina central del Departamento de soluciones de Hospitalaria | Soporte a Usuario | 2018-02-07 | 8:00 | 8:10 | HLV,HRG,CHD | SSI | 0:00
Plan de Reverso o Contingencia
1 | Compilar las versiones resoalda antes del cambio | Base de Datos OFC | 2018-02-06 | 17:00 | 17:20 | n/a

## Hoja2 (hidden)
TABLAS INFORMIX |  | TABLAS SQL SERVER
hiepiina | cocco | TBLCENTROCOSTO
ormovx | cafue
ormov | incup
inmegr | facon
aycarfac | intus
famov | cafueenc
ivdrodet | intar
inpac | intse
caenc | siide
aymovotr | tbltipopacienteestad
aymov | sictedet
facar | ivart
aycardet | abpac
facardet
famovotr
facarfac
cacar
facfadet
aycfadet
ormovultx
ormovult