## Formato
FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
DESARROLLO DE APLICACIONES
FORMULARIO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD No.
FTTG-PRY-INT-002 - PROYECTO GENERACION DE NUEVO FORMATO QR EN TICKETS DE PARQUEO
APLICACIÓN: | PARQUEO |  | PROVEEDOR: DPTO SISTEMAS |  | FECHA DE REGISTRO: |  | 2021-06-22
Detalle de revision de Operaciones de Seguridad previa puesta en produccion
Codigo | Tipo | Detalle |  | Revisado por | Cumple | Comentario
001 | Distribución | Los objetos fueron entregados por medio de un medio de comunicacion seguro? |  | Jameson Villanueva | SI
002 | Distribución | Los objetos y todas sus versiones se encuentran respaldados dentro de los repositorios institucionales definidos |  | Jameson Villanueva | SI
003 | Despliegue | El equipo de desarrollo entrego el documento de paso a producción con todos los detalles de configuraciones necesarias en el servidor (Sistema Operativo / Base de datos /Servidor Web) |  | Jameson Villanueva | NO | Se realizo un ejercicio de publicación en ambiente preproductivo y no se contaba con la configuración de un Servicio Web
004 | Despliegue | El archivo de configuracion mantiene todos los datos necesarios y son correctamente entendibles para ser modificadas con los valores del ambiente productivo |  | Jameson Villanueva | NO | No se identifica los datos necesirios de la conexion a la base de datos, y esto no esta detallado en el documento de paso a producción.
005 | Operacción | Se generaron los script necesarios para respaldar los archivos logs generados por la aplicación |  | Jameson Villanueva | SI | Se mantiene el script de creación del respaldo de información listo para su ejecución en el ambiente productivo
006 | Operacción | Se genero el detalle de este nuevo aplicativo y se definio su responsible tecnico de tercer nivel para su atención ante cualquier incidente. |  | Jameson Villanueva | SI
007 | Operacción | Se encuentran detallados y son entndibles los pasos a seguir para realizar un reverso de esta publicación |  | Jameson Villanueva | SI